## Cronograma
Nome do Projecto | Sistema de Controlo e Emissão de Ordem de Serviço
Nome do Gerente | Amílcar Carlos Paco
Nome do Cliente | Mechanical Tecnologia - Maputo
Membros da Equipe | Chiziane, Ednilson <eddybruno96@gmail.com>
Cossa, Lina <linaessineta@gmail.com>
Matavel, Eco <i3av.moz@gmail.com>
Guivala, Yula <yularamiro@gmail.com>
Paco, Amílcar <amilcarcpaco@gmail.com>
Prazo do Projecto | 6 meses
Declaração do Âmbito
Inicío | 2019-03-28
Término | 2019-10-02
Progresso | 83%
Tarefas | Responsável | Início | Término | Dias | % concluído | Estado | time axis 2019-03-28 to 2019-10-02
Específicação
Brainstorming | Guivala | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 1 | 100% | COMPLETO | bar: 2019-03-28 to 2019-03-29
Preparar as entrevistas | Cossa | 2019-03-29 | 2019-03-31 | 2 | 100% | COMPLETO | bar: 2019-03-29 to 2019-03-31
Elicitação dos Requisitos | Chiziane | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 14 | 100% | COMPLETO | bar: 2019-04-01 to 2019-04-15
Análise dos Requisitos | Matavel | 2019-04-15 | 2019-05-01 | 16 | 100% | COMPLETO | bar: 2019-04-15 to 2019-05-01
Levantamento de Requisitos | Guivala | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 7 | 100% | COMPLETO | bar: 2019-05-01 to 2019-05-08
Validação dos Requisitos | Paco e Cossa | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 7 | 100% | COMPLETO | bar: 2019-05-08 to 2019-05-15
Desenvolvimento
Prototipagem | Chiziane | 2019-05-16 | 2019-06-13 | 28 | 100% | COMPLETO | bar: 2019-05-16 to 2019-06-13
Validação dos Prototipos | Matavel | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 35 | 100% | COMPLETO | bar: 2019-05-16 to 2019-06-20
Programação | Paco | 2019-06-21 | 2019-09-23 | 94 | 82% | EM ANDAMENTO | bar: 2019-06-21 to 2019-09-23
Validação
Testes | Guivala | 2019-07-08 | 2019-09-23 | 77 | 82% | EM ANDAMENTO | bar: 2019-07-08 to 2019-09-23
Lançamento | Paco | 2019-10-02 | 2019-10-02 |  | 0% | Não Iniciado
Todos os Direitos Reservados

## Proposta Técnica_Financeira
Nome do Projecto |  | Sistema de Controlo e Emissão de Ordem de Serviço
Nome do Gerente |  | Amílcar Carlos Paco
Nome do Cliente |  | Mechanical Tecnologia - Maputo
Nome da Equipe |  | Grupo 5
Prazo do Projecto |  | 6 meses
Proposta Técnica e Finánceira
| Elaborado Por |  | Nome
| Data | 2019-10-30
Fase |  | Actividades |  |  |  |  | Horas | Valor Parcial
|  | Brainstorming | Preparar as entrevistas | Elicitação dos Requisitos | Análise dos Requisitos | Levantamento de Requisitos
Iniciação | Perfil | Engenheiro de Software | Análista de Negócio | Engenheiro de Software | Engenheiro de Software | Engenheiro de Software
| Horas (h) | 8 | 16 | 84 | 80 | 35 | 223
| Preco/Hora (MZN) | 50 | 35 | 150 | 30 | 400
| Preco (MZN) | 400 | 560 | 12600 | 2400 | 14000 |  | 29960
| Módulo |  | Prototipagem | Código | Teste
Desenvolvimento | Cadastro | Perfil | UX Designer | Programador Jr. | Testador
|  | Horas | 35 | 30 | 20 |  | 85
|  | Preço/hora | 20 | 35 | 40
|  | Preço (MZN) | 700 | 1050 | 800 |  |  | 2550
| Ordem de Serviço | Perfil | UX Designer Sennior | Programador Sennior | Testador Sennior
|  | Horas | 50 | 35 | 20 |  | 105
|  | Preço/hora | 350 | 300 | 200 |  | df
|  | Preço (MZN) | 17500 | 10500 | 4000 |  |  | 32000
| Financeiro | Perfil | UX Designer | Programador Sennior | Testador
|  | Horas | 90 | 50 | 40 |  | 180
|  | Preço/hora | 350 | 350 | 200
|  | Preço (MZN) | 31500 | 17500 | 8000 |  |  | 57000
| Relatório | Perfil | UX Designer jr. | Programador Jr. | Testador
|  | Horas | 10 | 5 | 3 |  | 18
|  | Preço/hora | 200 | 200 | 350
|  | Preço (MZN) | 2000 | 1000 | 1050 |  |  | 4050
Validação
| Testar o Software | Perfil | Testador Sennior
|  | Horas | 20
|  | Preço/hora | 600
|  | Preço | 12000 |  |  |  |  | 12000
Total Horas | 611
Preço (MZN) | 137560